## PlanDeTrabajo
Plan de Trabajo - Tock Tock Alarm
Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes
Desarrollo de software | Definición del proyecto | Reuniones, Word | S1-S2 | Equipo | Base del proyecto definida correctamente | Completado | Sin ajustes
Análisis de requerimientos | Levantamiento de requerimientos | Word, Drive | S2-S3 | Equipo | Requerimientos pueden ajustarse según avance | Completado | Se ajustaron funcionalidades durante el desarrollo
Diseño de interfaces | Diseño UI/UX | Canva | S3-S4 | Nicolás Pozo | Facilitó desarrollo frontend | Completado | Mejoras visuales iterativas
Gestión de proyectos | Configuración entorno y repositorio | GitHub, VS Code | S4-S5 | José Díaz | Base del desarrollo | Completado | Sin ajustes
Gestión de proyectos | Definición metodología de desarrollo | Word, Drive | S4-S5 | Equipo | Reajuste de Metodologia de trabajo | Completado | Cambio de Metodologia Scrum a iterativa incremental
Desarrollo de software | Login con Firebase (Google) | Firebase, VS Code | S5 | José Díaz | Dependencia de configuración previa | Completado | Se implementó autenticación directa con Google
Desarrollo de software | Gestión de usuarios (Firestore) | Firebase | S5-S6 | José Díaz | Base de persistencia | Completado | Estructura adaptada a Firebase
Desarrollo de software | Estructura de rutas protegidas | React Router | S6 | José Díaz | Control de acceso | Completado | Sin ajustes
Desarrollo de software | CRUD de turnos | React, Firebase | S7-S8 | Nicolás Pozo | Base para alarmas | Completado | Ajustes en estructura de datos
Desarrollo de software | Activación/desactivación de turnos | React | S8 | Nicolás Pozo | Dependencia de turnos | Completado | Mejora en UX
Desarrollo de software | CRUD de alarmas | React, Firebase | S9 | Nicolás Pozo | Dependiente de turnos | Completado | Sin ajustes
Desarrollo de software | Agrupación de alarmas por turno | React | S9 | Nicolás Pozo | Mejora funcionalidad | Completado | Sin ajustes
Desarrollo de software | Activación/desactivación de alarmas | React | S9 | Nicolás Pozo | Lógica de negocio | Completado | Sin ajustes
Desarrollo de software | Marcaje de entrada/salida | React, Firebase | S10-S11 | Martín Lara | Funcionalidad principal | Completado | Sin ajustes
Desarrollo de software | Geolocalización | Navegador API, JS | S10-S11 | Martín Lara | Dependiente del dispositivo | Completado | Precisión variable
Desarrollo de software | Registro en Firestore | Firebase | S10-S11 | Martín Lara | Base de asistencia | Completado | Sin ajustes
Desarrollo de software | Historial de asistencia | React | S11 | Martín Lara | Visualización datos | Completado | Sin ajustes
Desarrollo de software | Dashboard RRHH | React | S12-S13 | José Díaz | En desarrollo inicial | En curso | Se ampliará funcionalidad
Seguridad y control | Validación de roles | React, Firebase | S12-S13 | Equipo | Control de acceso | En curso | Se implementará por roles
Integración de sistemas | Integración del sistema | React, Firebase | S13-S14 | Equipo | Unión módulos | En curso | Ajustes según pruebas
Calidad de software | Pruebas funcionales | Navegador | S14-S15 | Equipo | Validación sistema | En curso | Iteraciones de mejora
Calidad de software | Corrección de errores | VS Code | S14-S15 | Equipo | Dependiente pruebas | En curso | Correcciones continuas
Gestión documental | Documentación | Word, Drive | S15-S16 | Equipo | Requisito académico | En curso | En desarrollo
Comunicación | Preparación presentación | Canva | S16-S17 | Equipo | Exposición final | No iniciado | Pendiente desarrollo
Comunicación | Presentación final | Canva | S17-S18 | Equipo | Defensa del proyecto | No iniciado | Pendiente ejecución

## GLOSARIO
Concepto | Definición
Plan de Trabajo | Documento que organiza las actividades del proyecto, definiendo recursos, tiempos, responsables y estado de avance para su ejecución.
Competencia | Área de conocimiento aplicada en cada actividad del proyecto, como desarrollo de software, análisis, integración o calidad.
Actividad | Tarea específica que se debe ejecutar dentro del proyecto para avanzar en el desarrollo del sistema.
Recursos | Herramientas y tecnologías utilizadas para ejecutar una actividad, como Firebase, React, VS Code, Canva o navegador web.
Duración de la actividad | Periodo de tiempo asignado a una actividad, expresado en semanas del proyecto (ejemplo: S5-S6).
Responsable | Persona o equipo encargado de ejecutar una actividad específica dentro del proyecto.
Observaciones | Comentarios relevantes sobre la actividad, como dependencias, dificultades o aspectos que influyen en su ejecución.
Estado de avance | Nivel de progreso de cada actividad dentro del proyecto. Puede ser: Completado, En curso, No iniciado o Con retraso.
Ajustes | Modificaciones realizadas sobre la planificación original, incluyendo cambios en funcionalidades, metodología o implementación técnica.
Metodología Iterativa Incremental | Enfoque de desarrollo en el cual el sistema se construye progresivamente mediante iteraciones, entregando funcionalidades completas en cada etapa.
Iteración | Ciclo de trabajo en el que se desarrollan una o más funcionalidades del sistema.
Incremento | Resultado funcional obtenido en una iteración, como un módulo implementado (login, turnos, alarmas, etc.).
Dependencia de actividades | Relación entre actividades donde una requiere que otra haya sido completada previamente para su ejecución.
Control de acceso | Mecanismo que permite restringir funcionalidades del sistema según el tipo de usuario (ej: trabajador o RRHH).
Integración del sistema | Proceso de unión de todos los módulos desarrollados para formar una aplicación completa y funcional.
Pruebas funcionales | Proceso de verificación donde se comprueba que las funcionalidades del sistema operan correctamente según los requerimientos.
Corrección de errores | Ajustes realizados al sistema para solucionar fallas detectadas durante las pruebas.
Documentación | Registro formal del proyecto que incluye planificación, desarrollo, evidencias y resultados obtenidos.
Presentación final | Exposición del proyecto donde se demuestra el funcionamiento del sistema y el cumplimiento de los objetivos.
Firebase | Plataforma backend utilizada para la autenticación, base de datos y almacenamiento del sistema.
Firestore | Base de datos NoSQL utilizada para almacenar información del sistema, como usuarios, turnos, alarmas y asistencia.
Geolocalización | Funcionalidad que permite obtener la ubicación del usuario para validar el registro de asistencia.
Dashboard | Interfaz de visualización que permite analizar información del sistema, como asistencia y atrasos.