## CARTA GANTT
N° | Actividad | Sprint | Responsables | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
|  |  |  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
1 | Definición del proyecto | 1 | Equipo | bar: Fase 1 S 1 to Fase 1 S 2
2 | Levantamiento de requerimientos | 1 | Equipo | bar: Fase 1 S 2 to Fase 1 S 3
3 | Diseño UI/UX | 1 | Nicolás Pozo | bar: Fase 1 S 3 to Fase 1 S 4
4 | Configuración repo y entorno | 2 | José Díaz | bar: Fase 1 S 3 to Fase 1 S 4
5 | Estructura base + login | 2 | José Díaz | bar: Fase 1 S 4 to Fase 2 S 5
6 | Módulo alarmas y turnos | 3 | Nicolás Pozo | bar: Fase 2 S 5 to Fase 2 S 6
7 | Agrupación y activación | 3 | Nicolás Pozo | bar: Fase 2 S 6 to Fase 2 S 7
8 | Diseño responsivo y accesibilidad | 4 | Nicolás Pozo | bar: Fase 2 S 7 to Fase 2 S 8
9 | Base de datos y persistencia | 4 | Martín Lara | bar: Fase 2 S 8 to Fase 2 S 9
10 | Geolocalización (demo DUOC) | 5 | Martín Lara | bar: Fase 2 S 9 to Fase 2 S 10
11 | Validación funcional del sistema | 6 | Equipo | bar: Fase 2 S 10 to Fase 2 S 11
12 | Integración sistema | 6 | José Díaz | bar: Fase 2 S 11 to Fase 2 S 12
13 | Pruebas formales y correcciones | 6 | Equipo | bar: Fase 2 S 12 to Fase 2 S 13
14 | Documentación | 6 | José Díaz | bar: Fase 2 S 13 to Fase 2 S 15
15 | Preparación presentación | 6 | Equipo | bar: Fase 2 S 15 to Fase 3 S 16
16 | Presentación final | 6 | Equipo | bar: Fase 3 S 17 to Fase 3 S 18

## GLOSARIO
Concepto | Definición
Actividad | Tarea específica del proyecto que debe ejecutarse dentro de un periodo determinado.
Sprint | Iteración corta de trabajo dentro de la metodología Scrum donde se desarrollan funcionalidades específicas.
Responsables | Integrantes encargados de ejecutar cada actividad del proyecto.
Fase 1 | Etapa inicial del proyecto (Semanas 1 a 3), donde se realiza planificación, definición y diseño.
Fase 2 | Etapa de desarrollo (Semanas 4 a 15), donde se implementan las funcionalidades del sistema.
Fase 3 | Etapa final (Semanas 16 a 18), donde se realiza integración, pruebas y presentación final.
S1 - S18 | Semanas del proyecto que permiten visualizar la distribución temporal de las actividades.
Celda marcada (X) | Indica que una actividad se ejecuta en esa semana específica.
Metodología Scrum adaptada | Enfoque ágil que divide el proyecto en sprints, permitiendo desarrollo incremental.
Backlog | Listado de tareas o requerimientos del proyecto ordenados por prioridad.
Integración | Proceso de unión de todos los módulos desarrollados en un sistema funcional.
Validación | Proceso de verificación de que el sistema cumple con los requisitos definidos.
Documentación | Registro formal del desarrollo del proyecto, incluyendo informes y evidencias.
Presentación final | Exposición del proyecto donde se demuestra el funcionamiento del sistema.
Responsables | Integrantes del equipo encargados de ejecutar y desarrollar cada una de las actividades definidas en el proyecto, asumiendo roles específicos y cumpliendo con las tareas asignadas dentro de los plazos establecidos.