## CARTA GANTT
Carta Gantt - Tock Tock Alarm
N° | Actividad | Sprint | Responsable | Fase 1 | S2 | S3 | S4 | Fase 2 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | Fase 3
1 | Definición del proyecto | 1 | Equipo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
1 | Definición del proyecto | 1 | Equipo | bar: Fase 1 to S2
2 | Levantamiento requerimientos | 1 | Equipo | bar: S2 to S3
3 | Diseño UI/UX | 1 | Nicolás | bar: S3 to S4
4 | Configuración entorno + repositorio | 2 | José | bar: S4 to Fase 2
5 | Login Firebase (Google) | 2 | José | bar: Fase 2
6 | Gestión usuarios (Firestore) | 2 | José | bar: Fase 2 to S6
7 | Estructura rutas protegidas | 2 | José | bar: S6
8 | CRUD turnos | 3 | Nicolás | bar: S7 to S8
9 | Activación/desactivación turnos | 3 | Nicolás | bar: S8
10 | CRUD alarmas | 4 | Nicolás | bar: S9
11 | Agrupación alarmas por turno | 4 | Nicolás | bar: S9
12 | Activación/desactivación alarmas | 4 | Nicolás | bar: S9
13 | Marcaje entrada/salida | 5 | Martín | bar: S10 to S11
14 | Geolocalización | 5 | Martín | bar: S10 to S11
15 | Registro en Firestore | 5 | Martín | bar: S10 to S11
16 | Historial de asistencia | 5 | Martín | bar: S11
17 | Dashboard RRHH | 6 | José | bar: S12 to S13
18 | Validación de roles | 6 | Equipo | bar: S12 to S13
19 | Integración sistema | 6 | Equipo | bar: S13 to S14
20 | Pruebas funcionales | 6 | Equipo | bar: S14 to S15
21 | Correcciones | 6 | Equipo | bar: S14 to S15
22 | Documentación | 6 | Equipo | bar: S15 to Fase 3
23 | Preparación presentación | 6 | Equipo | [16 empty] | X | bar: Fase 3
24 | Presentación final | 6 | Equipo | [16 empty] | X | X

## GLOSARIO
Concepto | Definición
Carta Gantt | Herramienta de planificación que permite visualizar la distribución de actividades del proyecto a lo largo del tiempo.
Actividad | Tarea específica definida dentro del proyecto, la cual representa un avance funcional o técnico del sistema.
Sprint | Agrupación de actividades relacionadas que se desarrollan dentro de un mismo bloque de trabajo o iteración.
Responsable | Integrante del equipo encargado de ejecutar y cumplir una actividad dentro del proyecto.
Fase 1 | Etapa inicial del proyecto (Semanas 1 a 4), enfocada en la definición del problema, levantamiento de requerimientos y diseño de la solución.
Fase 2 | Etapa de desarrollo (Semanas 5 a 15), donde se implementan las funcionalidades principales del sistema de manera progresiva.
Fase 3 | Etapa final del proyecto (Semanas 16 a 18), donde se realiza la integración completa, pruebas finales y presentación del sistema.
S1 - S18 | Representación de las semanas del proyecto, utilizadas para ubicar temporalmente cada actividad dentro de la planificación.
Celda marcada (X) | Indica que una actividad se encuentra planificada o ejecutada en una semana específica.
Dependencia de actividades | Relación entre tareas donde una actividad requiere que otra haya sido completada previamente.
Distribución temporal | Forma en que las actividades se organizan a lo largo de las semanas del proyecto.
Secuencia de desarrollo | Orden lógico en el que se ejecutan las actividades, desde la definición hasta la implementación y cierre.
Planificación | Proceso de organización de actividades, tiempos y responsables para asegurar el cumplimiento del proyecto.
Control de avance | Seguimiento del progreso de las actividades en función de la planificación establecida.
Iteración | Ciclo de trabajo en el cual se desarrollan y completan una o más actividades del sistema.
Incremento | Resultado funcional obtenido al finalizar una iteración, como un módulo implementado del sistema.
Integración del sistema | Proceso en el cual todos los módulos desarrollados se conectan para formar una aplicación completa.
Pruebas funcionales | Validación del sistema para verificar que cada funcionalidad cumple con los requerimientos definidos.
Correcciones | Ajustes realizados para solucionar errores detectados durante el desarrollo o pruebas.
Documentación | Registro formal del proyecto que incluye planificación, desarrollo, evidencias y resultados.
Presentación final | Instancia donde se expone el sistema desarrollado, mostrando su funcionamiento y cumplimiento de objetivos.